## na verdade para a parte 1 do tr
Parte Interessada | Nome | E-mail | Necessidades (What) | Motivações (Why) | Poder (Org) | Influência (Proj) | Poder (PLU) | Legitimidade | Urgência | Interesse | Engajamento
Proprietário | Arnaldo Américo | arnaldo@livrariaresolve.com.br | Vender livros raros pela internet; Modernizar a empresa | Empresa atrasada; Perdendo clientes; Sobrevivência do negócio | ALTO | ALTO | ALTO | ALTO | ALTO | ALTO | APÓIA
Diretor | Armando Américo | armando@livrariaresolve.com.br | Relatórios gerenciais; CRM; Informatização completa | Eficiência; Gestão baseada em dados; Preparação para sucessão | ALTO | ALTO | ALTO | ALTO | ALTO | ALTO | LIDERA
Gerente Geral | Bruna Berílio | bruna@livrariaresolve.com.br | Controle de entregas; Promoções de estoque parado; Integração ERP | Controle operacional; Receio de mudança brusca; Eficiência logística | ALTO | ALTO | ALTO | ALTO | MÉDIO | ALTO | RESISTENTE
Vendedor | Felipe Franciscano | felipe@livrariaresolve.com.br | Sistema unificado de pedidos; Evitar duplicidade; Suporte à venda | Reduzir erros; Agilidade no atendimento; Menos retrabalho | BAIXO | MÉDIO | BAIXO | ALTO | ALTO | ALTO | APÓIA
Vendedora | Gabriela Gambra | gabriela@livrariaresolve.com.br | Status de clientes (inadimplentes); Gestão de pagamentos | Evitar calotes; Menos reclamações; Organização pessoal | BAIXO | MÉDIO | BAIXO | ALTO | ALTO | ALTO | APÓIA
Gerente de TI | Carlos Castelo | carlos@livrariaresolve.com.br | Sistema Web; Linux; MySQL; Nuvem; Sem instalação local | Facilidade de manutenção; Custos reduzidos; Integração técnica | MÉDIO | ALTO | MÉDIO | ALTO | MÉDIO | ALTO | APÓIA
Clientes | Colecionadores | colecionadores@livrariaresolve.com.br | Comprar online; Pagamentos facilitados (Cartão/Pix) | Comodidade; Rapidez na aquisição; Facilidade de pagamento | BAIXO | BAIXO | BAIXO | ALTO | MÉDIO | MÉDIO | DESCONHECE